## Hoja1
actividad | fecha de inicio | fecha definal | responsables | porcentaje
github | 2020-02-06 | 2020-02-06 | cordinador | 100%
diagrama de contexto | 2020-02-06 | 2020-02-07 | grupal | 100%
diagrama cero | 2020-02-10 | 2020-02-10 | grupal | 100%
programa | 2020-02-12 | 2020-02-14 |  | 100%
modulo 1 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | abraham | 100%
modulo 2 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | alex | 100%
modulo 3 | 2020-02-16 | 2020-02-18 | marlon | 100%